## 2017-5-4
主要工作：1.解决接口的主要的问题
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | zhuming005 | 123456 | 普通用户信息绑定失败（提示“信息校验错误”）具体的请求信息已经给毕东了 | 普通用户进行充值-跳转绑定普通用户 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
2 | zhuming005 | 123456 | 企业用户信息绑定失败（提示“系统繁忙，请稍后再试”）具体的请求信息已经给毕东了 | 企业用户进行充值-跳转绑定企业用户 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
3 | zhuming005 | 123456 | 投标选择加息卡，返回的数据有默认的一条（请选择加息卡）需要去掉 | 投标-选择加息卡 | 接口 | 已修复 | 毕东 | 毕东
4 | zhuming005 | 123456 | 投标失败（提示“投标失败，请重新投标”） | 投标 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
5 | zhuming005 | 123456 | 我的交易记录默认进去传递交易类型和交易时间为空；“提示交易类型为空”，应该是为空时查询所有的数据 | 账户-我的交易记录 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
6 | zhuming005 | 123456 | 富有充值，跳转到H5页面，整个h5显示“一个json，提示登录回话超时，请重新登录” | 普通账户-充值 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
7 | zhuming005 | 123456 | 存管提现提示“系统繁忙，请稍后再试”上传的参数如下 | 存管账户-提现 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
8 | zhuming005 | 123456 | 普通提现接口，跳转到H5页面，整个h5显示“一个json，提示登录回话超时，请重新登录”（之前是好的） | 普通账户-提现 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
9 | zhuming005 | 123456 | 我的投标获取数据缺少“合同跳转的URL；交易存正的URL，项目存正的URL” | 账户-我的投标 | 接口 | 修复中 | 毕东 | 毕东
10 | zhuming005 | 123456 | 我的投标，已结清，数据为空 | 账户-我的投标-已结清 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
11 | zhuming005 | 123456 | 我的投标，投标中，数据为空 | 账户-我的投标-投标中 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东
12 | zhuming005 | 123456 | 我的投标，回收中，数据字段有错误 | 账户-我的投标-回收中 | 接口 | 未修复 | 毕东 | 毕东

## 2017-5-6
主要工作：1.解决接口的主要的问题 2.产品初步介入跑流程
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-7
主要工作：1.解决接口的主要的问题 2.产品跑通整个流程
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-8
主要工作：1.解决接口的主要的问题 2.产品跑通整个流程
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-9
主要工作：1.测试验证问题
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-10
主要工作：1.测试验证问题
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-11
主要工作：1.测试验证问题
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy

## 2017-5-12
主要工作：1.测试验证问题
编号 | 测试账号 | 测试密码 | 问题描述 | 执行步骤 | 问题类型 | 状态 | 提交人 | 修改人
1 | jiekuan02 | 123456 |  |  | Android | 未修复 | yy